## Chart
Project Plan

## Planning
Activity	Start	Done	Undone	End	Duration	Progress
0 – Project Management	01 Dec 2006	62	303	30 Nov 2007	365	17%
1 – Need Analysis	21 Feb 2007	0	77	08 May 2007	77	0%
1.1 – Assessment	21 Feb 2007	0	63	24 Apr 2007	63	0%
1.2 – Needs analysis	28 Feb 2007	0	70	08 May 2007	70	0%
1.3 – Budget estimation	27 Apr 2007	0	12	08 May 2007	12	0%
2 – Technical Specifications	04 May 2007	0	123	03 Sep 2007	123	0%
2.1 – Technical Specifications	04 May 2007	0	123	03 Sep 2007	123	0%
3 – Tender Evaluation	13 Jun 2007	0	171	30 Nov 2007	171	0%
3.1 – Tender evaluation	11 Sep 2007	0	81	30 Nov 2007	81	0%
3.2 – Evaluation report	10 Nov 2007	0	11	20 Nov 2007	11	0%
4 – Training	15 Jan 2007	3	317	30 Nov 2007	320	1%
4.1 – Met. & syllabi	22 Jan 2007	8	58	28 Mar 2007	66	12%
4.2 – Met. for evaluation	19 Feb 2007	0	36	26 Mar 2007	36	0%
4.3 – Criteria sel. Users	15 Jan 2007	9	57	21 Mar 2007	66	14%
4.4 – Criteria sel. Trainers	14 Mar 2007	0	43	25 Apr 2007	43	0%
4.5 – Training material	01 Mar 2007	0	47	16 Apr 2007	47	0%
4.6 – Training programme	13 Feb 2007	0	261	31 Oct 2007	261	0%
4.7 – Training Report	06 Jul 2007	0	148	30 Nov 2007	148	0%