ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О продлении сроков реализации инвестиционного проекта по строительству производственного корпуса, склада готовой продукции, административного корпуса, трансформаторной подстанции по адресу: г. Зеленоград, восточно-коммунальная зона, Сосновая аллея

В целях реализации инвестиционного проекта по строительству производственного корпуса, склада готовой продукции, административного корпуса, трансформаторной подстанции по адресу: г. Зеленоград, Восточно-коммунальная зона, Сосновая аллея:

1. Продлить срок реализации инвестиционного проекта по строительству производственного корпуса, склада готовой продукции, административного корпуса, трансформаторной подстанции по адресу: г. Зеленоград, Восточно-коммунальная зона, Сосновая аллея до второго квартала 2009 г. без применения к инвестору ООО "АУРУМ" штрафных санкций.
2. Префектуре Зеленоградского административного округа города Москвы:
  1. Подготовить и представить в Департамент города Москвы по конкурентной политике для оформления, подписания и учетной регистрации согласованный у установленном порядке проект дополнительного соглашения к инвестиционному контракту от 16 июня 2006 г. № 12-071195-5901-0050-00001-06 на условиях настоящего распоряжения;
  2. Подготовить график выполнения сторонами обязательств по инвестиционному контракту от 16 июня 2006 г. № 12-071195-5901-0050-00001-06 в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 03.07.2007 г. № 1363-РП "О дополнительных мерах по обеспечению контроля за реализацией инвестиционных проектов на территории города Москвы".
3. Департаменту земельных ресурсов города Москвы в установленном порядке внести изменения в договор краткосрочной аренды земельного участка от 12.09.2007 г. № М-10-506020 на условиях настоящего распоряжения.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на префекта Зеленоградского административного округа города Москвы Смирнова А.Н. И первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ресина В.И.

Мэр Москвы	Ю.М.Лужков

Разослано:

ВОПРОС ВНЕСЕН: / Первый зам. Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы / В.И.Ресин / (виза на листе согласования) 0 / 1 / ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: / Начальник Управления координации деятельности Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города Москвы / Н.Н.Китаева / (виза на листе согласования) 0 / 1 / ПРОЕКТ распоряжения ПРЕДСТАВЛЕН: / Префект Зеленоградского административного округа города Москвы / А.Н.Смирнов / (виза на листе согласования) 0 / Начальник юридического отдела префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы / Д.А.Треснев / (виза на листе согласования) 1 / 0 / 1 / 0 / ИСПОЛНИТЕЛЬ: / Главный специалист отдела по организации и проведению торгов, развития предпринимательства и инвестиционной деятельности префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы / Д.А.Евстигнеев / 957-98-60 / (виза на листе согласования) 0 / 1		ПРОЕКТ распоряжения СОГЛАСОВАН: / Первый зам. Мэра Москвы в Правительстве Москвы / Ю.В.Росляк / (виза на листе согласования) 0 / Зам. Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам контроля за инвестициями и контрактами / А.В.Рябинин / (виза на листе согласования) 1 / Руководитель Департамента земельных ресурсов города Москвы / В.Н.Дамурчиев / (виза на листе согласования) 2 / Генеральный директор ООО "АУРУМ" / А.В.Митрофанов / (виза на листе согласования) 3 / Правовое управление Правительства Москвы / Г.С.Пономарев / (виза на листе согласования) 0 / Организационно-аналитическое управление Правительства Москвы / ФИО / виза 0 / Руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы / В.А.Коробченко 0

Разослать:	по списку.

Ресину В.И., Росляку Ю.В., , Департаменту земельных ресурсов города Москвы, Контрольному комитету города Москвы, Префектуре Зеленоградского административного округа города Москвы - 2 (для ООО "АУРУМ")